## Sheet1
Nội dung | Tuần | Công việc | Mô tả chi tiết | Báo cáo ¦ Sản phẩm | Tiến độ
Nghiên cứu lý thuyết mật mã khóa công khai và ứng dụng trong bảo đảm an toàn thông tin. | 13/1 - 19/1 | Tổng hợp lý thuyết mật mã khóa công khai | Tổng hợp lý thuyết về mật mã khóa công khai; các tính chất, đặc điểm, …; tìm hiểu một số hệ mã khóa công khai nổi bật. | Tổng hợp lý thuyết mật mã khóa công khai
|  | Tổng hợp lý thuyết mã hóa khóa công khai | Mô hình mã hóa áp dụng hệ mã khóa công khai
|  | Tổng hợp lý thuyết chữ ký số | Mô hình chữ ký số áp dụng hệ mã khóa công khai
Nghiên cứu lý thuyết giải thuật ElGamal và các kỹ thuật triển khai thực tế. | 3/2 - 9/2 | Tổng hợp lý thuyết toán học nền tảng cho giải thuật ElGamal | Tìm hiểu các định nghĩa toán học về nhóm, vành, trường; trường hữu hạn, nhóm nhân, trường số nguyên theo modulo nguyên tố; bài toán logarit rời rạc trên trường hữu hạn; … | Tổng hợp lý thuyết giải thuật ElGamal
| 10/2 - 16/2 | Nghiên cứu lý thuyết giải thuật ElGamal | Tổng hợp lý thuyết về giải thuật ElGamal; Phân tích hoạt động, tính chất, đặc điểm, … của giải thuật; tính chính xác và tính bảo mật của thuật toán
| 17/2 - 23/2 | Nghiên cứu các vấn đề và giải pháp trong triển khai thực tế | Nghiên cứu các vấn đề về bảo mật, hiệu suất, …; các tiêu chuẩn, đề xuất, khuyến nghị, giải pháp, thuật toán, … có liên quan để khắc phục và tối ưu các bước của thuật toán trong triển khai thực tế
| 24/2 - 1/3 | Tổng hơp lý thuyết và ứng dụng mật mã đường cong Elliptic | Nghiên cứu lý thuyết về đường cong Elliptic, mật mã đường cong Elliptic và áp dụng vào thuật toán ElGamal. | Tổng hợp lý thuyết giải thuật EC_ElGamal
Nghiên cứu về JCA và cách thức xây dựng Provider mật mã. | 2/3 - 8/3 | Tổng hợp lý thuyết về kiến trúc JCA | Tổng hợp lý thuyết về kiến trúc JCA, về thành phần, cơ chế hoạt động của kiến trúc; | Tổng hợp lý thuyết kiến trúc JCA
|  | Tổng hợp lý thuyết về Provider | Tổng hợp lý thuyết về Provider, các yêu cầu về Provider, Service trong kiến trúc JCA; tìm hiểu các Provider, Service, Package mặc định.
| 9/3 - 15/3 | Tìm hiểu cách thức triển khai một Provider mật mã | Tìm hiểu về các yêu cầu và quy trình xây dựng một Provider mật mã | Kế hoạch triển khai Provider ElGamal
|  | Xây dựng kế hoạch triển khai Provider ElGamal | Lập kế hoạch triển khai xây dựng Provider ElGamal
Triển khai xây dựng Provider ElGamal | 16/3 - 22/3 | Thiết kế Provider | Xây dựng thiết kế về mã nguồn cho Provider, xác định các lớp, các hàm cần triển khai; các tiêu chuẩn cần tuân theo; các bước triển khai giải thuật, các giải thuật hỗ trợ, tối ưu kèm theo; | Bản thiết kế Provider
| 23/3 - 29/3 | Lập trình các lớp thao tác, biến đổi dữ liệu |  | Mã nguồn Provider
| 30/3 - 5/4 | Lập trình các lớp triển khai các giải thuật hỗ trợ
| 6/4 - 12/4 | Lập trình các lớp triển khai giải thuật chính
| 13/4 - 19/4 | Đóng gói Provider |  | Gói (Package) Provider
Xây dựng chương trình thử nghiệm | 20/4 - 26/4 | Xây dựng kịch bản thử nghiệm | Xây dựng kịch bản thử nghiệm bao gồm các yêu cầu cho thử nghiệm giải thuật, các phương án thử nghiệm, các bước cần thực hiện, các số liệu cần thu thập trong quá trình thử nghiệm; thiết kế chương trình thử nghiệm hoạt động dựa theo kịch bản thử nghiệm | Kế hoạch thử nghiệm thuật toán
|  | Triển khai chương trình thử nghiệm |  | Chương trình thử nghiệm
27/4 - 3/5
|  | Thử nghiệm thuật toán | Thử nghiệm thuật toán, thu thập, phân tích dữ liệu thu được và đánh giá kết quả | Báo cáo kết quả thử nghiệm
Tổng hợp báo cáo | 4/5 - 10/5 |  |  | Quyển đồ án